Заявка на участие.

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Школа начальной туристской подготовки. |
| --- | --- |
| НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Студенческая проектная группа “Березниковского молодежного клуба “Кристалл”. |
| Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА | Князев Дмитрий Александрович. |
| МЕСТО УЧЕБЫ | Березниковский Строительный техникум. |
| КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН | 1-24-63. |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | 3 месяца |
| ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 74 474 рубля. |
| ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ | БГТК “Кристалл”. |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА | Планируется создание школы начальной туристской подготовки. В ней мы планируем научить молодых людей навыкам спортивного водного похода. Участники похода получат полезные практические навыки, в том числе и навыки выживания в природной среде, учатся дружбе, взаимопомощи, преодолению физических и психологических трудностей. |
| ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ | Проблема: плохая соц. обстановка в городе. Нашей молодежи нечем заняться, им скучно вследствие чего они покупают спиртные напитки, наркотики и развлекаются, как могут. Мой проект увлечет их и займет свободное время. |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ | 1.Научить студентов основам водного туризма. 2.Повысить квалификацию участников спортивного похода до получения разрядов. 3.Подготовить к дальнейшим походам участников и инструкторов. 4.Дать начальную подготовку участникам и инструкторам летнего студенческого туристского лагеря, где они будут совершенствовать свои знания, полученные в спортивном походе (см. проект Летний студенческий туристский лагерь). |

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 8.02.04-21.02.04 - объявление набора в школу. 22.02.04.-22.03.04 – покупка судов для семинаров. 8.02.04-21.02.04 – подготовка преподавателей для школы. 15.02.04.-29.02.04 – набор в школу. 8.03.04-14.03.04 – Подготовка и согласование программы похода и слета. 1.03.04-30.04.04 – Проведение занятий в школе. 8.03.04-30.04.04 – Подготовка команд к слету (на базе учебных заведений). - - Подготовка похода. 15.04.04-30.04.04 – Подготовка слета. 1.05.04-9.05.04 – Проведение похода. 15.05.04-16.05.04 – Проведение слета. |
| --- | --- |
| КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ | В результате получаем 30 туристов, которые знают азы водного похода, и готовы продолжать заниматься этим увлекательным делом. А также учить других молодых людей этому виду спорта. |

Комментарии к смете

- В смету фактически заложена только часть стоимости снаряжения, потребного для проведения похода, оплата транспортных услуг и оплата питания только участников Школы НТП и только в течение похода.

- Катамараны фирмы «Кулик» (г. Новосибирск) выбраны из-за сравнительно низкой стоимости при более высоком качестве, чем такие же суда производства фирмы «Басег» (г. Пермь). Стоимость пересылки судов из Новосибирска за счет организаторов.

- Работа преподавателей Школы НТП планируется как безвозмездная (волонтерский труд). Работа инструкторов и руководителей судов на сплаве также безвозмездная.

- Инструктора, руководители судов и организаторы Школы НТП предоставляют все остальное снаряжение, не упомянутое в смете, для успешного проведения похода.

- Инструктора проводят несколько учебно-тренировочных походов в течение марта-апреля на своем снаряжении и за счет участников Школы НТП.

- Инструктора и руководители судов участвуют в походах Школы за свой счет.

- Стоимость питания на маршруте определена исходя из минимальной суточной потребности в 2700 ккал с соотношением белки : жиры : углеводы около 1:1:4 и массой продуктов порядка 900 граммов на человека в день.

- Стоимость аренды (машино-часа) автобуса «ПАЗ» определена по средним расценкам на данную услугу, предоставляемую несколькими предприятиями г. Березники.

- Расходы на необходимые для проведения канцелярские товары, использование оргтехники, наглядную агитацию, доступ в Интернет для рекламы мероприятия, взаимодействие с СМИ, аренда помещения для проведения занятий и все прочие расходы в смету не включены и будут оплачиваться за счет организаторов мероприятия или благотворительных взносов.

- Расходы на проведение финального турслета планируется возместить за счет стартового взноса команд-участниц, привлечения сторонних команд (не связанных со Школой НТП) и благотворительных взносов.